## Montag
	16.07.18

Zeit	Aufgabe	Zeit

09:00:00		14:00:00	lange genug stehen lassen + FARBTEMPERATUR messen
09:10:00		14:10:00
09:20:00		14:20:00
09:30:00	Abholung des Arri D12	14:30:00	clay paky mit rot 027 10er schritte
09:40:00		14:40:00
09:50:00		14:50:00
10:00:00	Aufbau der Messsituation (Ankunft Katha, TamTam, Swaantje)	15:00:00	clay paky mit rot 787 10er schritte
10:10:00		15:10:00
10:20:00		15:20:00
10:30:00		15:30:00
10:40:00		15:40:00	Pause
10:50:00		15:50:00
11:00:00		16:00:00
11:10:00		16:10:00	Ergibt 789 Sinn ?
11:20:00		16:20:00
11:30:00		16:30:00
11:40:00		16:40:00	SPARE
11:50:00		16:50:00
12:00:00	Annahme der Scheinwerfer	17:00:00
12:10:00	Aufnehmen der Scheinwerfer Daten	17:10:00
12:20:00		17:20:00	Alles läuft + Vormessung ?
12:30:00		17:30:00
12:40:00		17:40:00
12:50:00		17:50:00
13:00:00	Pause	18:00:00
13:10:00		18:10:00
13:20:00		18:20:00
13:30:00		18:30:00
13:40:00		18:40:00
13:50:00	Vormessung Arri D12 klappt ?! Sonst D5	18:50:00

## Dienstag
	17.07.18

Zeit	Aufgabe	Zeit

09:00:00	Vormessung	14:00:00
09:10:00		14:10:00
09:20:00		14:20:00
09:30:00		14:30:00
09:40:00		14:40:00
09:50:00		14:50:00	HAUPTMESSUNG
10:00:00	Ankunft Katha, (TamTam), Swaantje	15:00:00	Clay Paky K-Eye K20
10:10:00	Martin Mac Encore mit 027 rot in 10er schritten	15:10:00
10:20:00		15:20:00	Clay Paky K-Eye K20 mit rot 027
10:30:00		15:30:00
10:40:00		15:40:00	Clay Paky K-Eye K20 mit rot 787
10:50:00		15:50:00
11:00:00	Martin Mac Encore mit 787 rot in 10er schritten	16:00:00	Umbau zu Robe DL7F
11:10:00		16:10:00	Robe DL7F
11:20:00		16:20:00
11:30:00		16:30:00	Robe DL7F mit rot 027
11:40:00		16:40:00
11:50:00		16:50:00	Robe DL7F mit rot 787
12:00:00	Pause	17:00:00
12:10:00		17:10:00	Umbau zu GLP X4L
12:20:00		17:20:00	Spare
12:30:00		17:30:00
12:40:00		17:40:00
12:50:00		17:50:00
13:00:00	Entscheidung wie man Red Tail macht	18:00:00
13:10:00		18:10:00
13:20:00	letze Vormessung sonst Hauptmessungen	18:20:00
13:30:00		18:30:00
13:40:00		18:40:00
13:50:00		18:50:00

## Mittwoch
	18.07.18

Zeit	Aufgabe	Zeit

09:00:00	Hauptmessung	14:00:00	Martin MAC Encore Wash CLD mit rot 787
09:10:00		14:10:00
09:20:00		14:20:00	Umbau Ayrton Ghibli
09:30:00	Ankunft Swaantje	14:30:00	Pause
09:40:00		14:40:00
09:50:00		14:50:00
10:00:00	ETC Source 4 LED Series 2 Lustr	15:00:00	Hauptmessung
10:10:00		15:10:00	Ayrton Ghibli Messung
10:20:00	ETC Source 4 LED Series 2 Lustr mit rot 027	15:20:00
10:30:00		15:30:00	Ayrton Ghibli Messung mit rot 027
10:40:00	ETC Source 4 LED Series 2 Lustr mit rot 787	15:40:00
10:50:00		15:50:00	Ayrton Ghibli Messung mit rot 787
11:00:00	Umbau zu GLP X4L	16:00:00
11:10:00	Messung GLP X4L	16:10:00	Umbau Arri D 12 / D 5
11:20:00		16:20:00	Messung Arri D 12 / D 5
11:30:00	Messung GLP X4L mit rot 027	16:30:00
11:40:00		16:40:00	Spare
11:50:00	Messung GLP X4L mit rot 787	16:50:00
12:00:00		17:00:00
12:10:00	Pause	17:10:00
12:20:00		17:20:00
12:30:00		17:30:00
12:40:00		17:40:00
12:50:00		17:50:00
13:00:00		18:00:00
13:10:00	Umbau zu Martin MAC Encore Wash CLD	18:10:00
13:20:00	Martin MAC Encore Wash CLD Messung	18:20:00
13:30:00		18:30:00
13:40:00	Martin MAC Encore Wash CLD mit rot 027	18:40:00
13:50:00		18:50:00

## Donnerstag
	19.07.18

Zeit	Aufgabe	Zeit

09:00:00	Aufbau und Check Fotos	14:00:00	Umbau Ayrton Ghibli
09:10:00		14:10:00	Foto Ayrton Ghibli
09:20:00		14:20:00	Foto Ayrton Ghibli mit rot 027
09:30:00		14:30:00	Foto Ayrton Ghibli mit rot 787
09:40:00		14:40:00	Spare
09:50:00		14:50:00
10:00:00	Ankommen der Probanden	15:00:00
10:10:00	Ankommen der Probanden	15:10:00	Pause
10:20:00	Foto Arri D 12	15:20:00
10:30:00	Umbau Clay Paky K-Eye K20	15:30:00
10:40:00	Foto Clay Paky K-Eye K20	15:40:00
10:50:00	Foto Clay Paky K-Eye K20 mit rot 027	15:50:00
11:00:00	Foto Clay Paky K-Eye K20 mit rot 787	16:00:00	Spare
11:10:00	Umbau Robe DL7F	16:10:00
11:20:00	Foto Robe DL7F	16:20:00
11:30:00	Foto Robe DL7F rot 027	16:30:00
11:40:00	Foto Robe DL7F rot 787	16:40:00
11:50:00	Umbau ETC S4 LED Series 2 Lustr	16:50:00
12:00:00	Foto ETC Source 4 LED Series 2 Lustr	17:00:00
12:10:00	Foto ETC Source 4 LED Series 2 Lustr mit rot 027	17:10:00
12:20:00	Foto ETC Source 4 LED Series 2 Lustr mit rot 787	17:20:00
12:30:00	Pause	17:30:00
12:40:00	Umbau GLP X4L	17:40:00
12:50:00	Foto GLP X4L	17:50:00
13:00:00	Foto GLP X4L mit rot 027	18:00:00
13:10:00	Foto GLP X4L mit rot 787	18:10:00
13:20:00	Umbau Martin MAC Encore Wash CLD	18:20:00
13:30:00	Foto Martin MAC Encore Wash CLD	18:30:00
13:40:00	Foto Martin MAC Encore Wash CLD mit rot 027	18:40:00
13:50:00	Foto Martin MAC Encore Wash CLD mit rot 787	18:50:00

## Freitag
	20.07.18

Zeit	Aufgabe	Zeit

09:00:00	Interessante Messungen	14:00:00
09:10:00		14:10:00
09:20:00		14:20:00
09:30:00		14:30:00
09:40:00		14:40:00
09:50:00		14:50:00
10:00:00		15:00:00
10:10:00		15:10:00
10:20:00		15:20:00
10:30:00		15:30:00
10:40:00		15:40:00
10:50:00		15:50:00
11:00:00		16:00:00
11:10:00		16:10:00
11:20:00		16:20:00
11:30:00		16:30:00
11:40:00		16:40:00
11:50:00		16:50:00
12:00:00	Pause	17:00:00
12:10:00		17:10:00
12:20:00		17:20:00
12:30:00		17:30:00
12:40:00		17:40:00
12:50:00		17:50:00
13:00:00	Abbau	18:00:00
13:10:00		18:10:00
13:20:00		18:20:00
13:30:00		18:30:00
13:40:00		18:40:00
13:50:00		18:50:00